## Sheet1
작업내역 |  | 필요성 | 방법 | 담당자 | 예상기간
분류 | 세부 작업
AI | LLM 조사 | 어떤 LLM을 사용할지 결정하기 위해 LLM 후보 선정 필요 | huggingface, paperswithcode 등의 사이트를 참고하여 task 별 SOTA LLM 조사
| LLM 기본성능 테스트 | 선정된 LLM 후보중 pre-trained model의 기본 성능을 비교하여 사용할 LLM 선정 | 1. 모델별 Inference code 작성
2. 테스트를 위한 prompt 작성
3. 각 모델의 hyper parameter(Ex. Qlora, dtype 등)를 가능한 동일하게 설정후 2에서 작성한 동일한 prompt와 동일한 Input으로 추론 결과 도출
4. 각 모델별 추론 결과를 평가하기 위해 다음과 같은 방법을 사용
4-1. 자연스러움, 일관성(문서 초반에 사용한 어휘와 마지막에 사용한 어휘가 동일한지) 등 평가 항목 선정
4-2. 사람에 의한 평가 항목 정성평가 실시
4-3. LLM에 의한 평가 항목 정량평가 실시 (prompt를 포함한 Input, 출력된 Output을 모두 입력후 각 평가 항목에 대해 domain(0~5, 0~100 등)을 설정하여 정량 평가)
| prompt engineering | 품질 고도화 | 1. 다양한 방법의 prompt 작성 (예제 포함 Prompt, alternative format 등)
2. 선정된 LLM과 동일한 Input에 각 Prompt별 성능을 위에서 선정한 평가 항목을 참조하여 평가
| 모델 경량화 | 품질을 보장하면서 사용자 만족도에 영향을 끼치는 요소(응답 시간 등)개선 필요 | 1. Qunatization Test (Model parameter bit 별 품질, 응답 시간 측정)
2. DeepspeedZeRO, ONNXruntime 등 추론 최적화 툴 성능 검증
| 모델 서빙 | 추후 성능 개선, 기능 추가 등을 용이하게 수행하기 위해 관리툴을 사용하여 모델 서빙 필요 | 1. FastAPI를 사용하여 모델 서빙 API 작성
2. Nvidia-docker Image 생성 및 container 테스트
backend | 데이터 전처리 | LLM의 성능은 Input의 길이에 영향을 받으므로 사용자 파일 파싱 필요 | 1. Parser API 작성
2. docker image 생성 및 container 테스트
| DB 구조 설계 | API 설계를 위해 DB 구조 설계 선행 필요 | 1. file storage 정책 수집 (DB에 Input file 직접 저장 or 외부 공간에 Input file 저장후 path만 DB에 저장 등)
2. DB schema 작성 (project ID, User role, input file, result 등)
3. 데이터 backup 및 복구 전략 수립 (backup: 증분 논리적 hot 방식 backup 등)
| RESTful API 구현 | 시스템 자원의 효율적 활용을 위해 데이터 흐름에 맞는 API 작성 필요 | 1. API 설계 (엔드포인트, 엔드포인트별 Http method 설계)
2. CRUD, Logging 등 엔드포인트 구현 (framework: fastAPI, Security: JWT, cors)
| 프로세스 관리툴 적용 | 프로세스 자동 재시작 등 효율적인 프로세스 관리 필요 | pm2를 통한 백그라운드에서 프로세스 관리 및 실행
| 성능 최적화 | 서버 안정성 검증 필요 | 1. 서버 모니터링 시스템 구축 (Prometheus, grafana, sentry)
2. 서버 부하 테스트 (n초에 x명이 Request 보내는 상황을 가정하여 서버 부하 테스트)

## Sheet2
엔드포인트 | 기능 | 입력(type) | 출력(type) | 비고
parser | 문서를 적절한 기준으로 분할 | File path: str or File: bytesIO | chunks: List[str, str, ...] | 입력 방식 논의 필요
build_prompt | 문서 스타일 변환에 필요한 prompt 생성 | style_code: int | prompt: str | 미리 정해놓은 스타일(발표자료, 보고서 등)은 dict 형태로 저장 ("0": ""로 설정후 custom prompt 입력받은것 적용하게 하기) Ex) "1" : "report prompt prompt…." dict 키에 해당하는 스타일이 없는 경우 custom prompt로 간주해 그대로 return
generate or doc_style_edit | 문서 스타일 변환 | chunks: List[str, str, ...] prompt: str | llm_output: List[str, str, ...] or str | LLM은 container 내부 API 코드 실행시 자동으로 Load할 예정이며, 하나의 model을 고정적으로 사용하기에, 입력값에 포함하지 않아도 된다.
crud_create_user | 회원가입 | db: Session, data: dict | Tuple[bool, any, any] return True, None, user.uid
crud_read_user_for_login | 로그인 | db: Session, username: str, password: str | Tuple[bool, any, any] return ( True, None, db.query(md.User) .filter(md.User.username == username) .filter(md.User.password == password) .first(), )
crud_read_user_for_verify | 유저정보 확인 | db: Session, uid: str | Tuple[bool, any, any] return ( True, None, db.query(md.User).filter(md.User.uid == uid).first(), )
crud_read_user_for_outbound | 특정정보 확인 | db: Session, username: str, i_code: str | Tuple[bool, any, any] return ( True, None, db.query(md.User) .filter(md.User.username == username, md.User.i_code == i_code) .first(), )
crud_create_result_data | 문서 스타일 변환에 사용한 정보, 생성된 정보를 저장 | db: Session, project_code: str, style_code: int, llm_output: str | Tuple[bool, any] return True, None
crud_read_result_data | 문서 스타일 변환에 사용한 정보, 생성된 정보를 조회 | db: Session, project_code: str, style_code: int | Tuple[bool, any, any] return ( True, None, db.query(md.ProjectStyleData) .filter(md.ProjectStyleData.project_code == project_code) .filter(md.ProjectStyleData.style_code == style_code) .all(), )
crud_delete_result_data | 문서 스타일 변환에 사용한 정보, 생성된 정보를 삭제 | db: Session, project_code: str, style_code: int | Tuple[bool, any] return True, None